**Důvodové zprávy RM 16. 10. 2019**

**Odbor investic**

**6/01 - Rekonstrukce ulice Rudní a Uhelná**

Rozhodnutí rady města 718/19 přidělilo na základě výsledku otevřeného VŘ v režimu VZMR zakázku rekonstrukce ulice Rudní a Uhelná firmě Dlažba Vysoké Mýto. Byla to jediná podaná nabídka. Termín dodání 31.12.2019, což byla naše podmínka. Co se týče zrušení VŘ Rada města je oprávněna v režimu VZMR zrušit výsledek VŘ i bez udání důvodu (bylo to uvedeno i v podmínkách zadávací dokumentace). V minulém týdnu jsme obdrželi od firmy omluvný dopis podložený i osobní návštěvou majitele firmy, že pro termínové problémy na jiných stavbách, způsobené nemocí klíčových pracovníků nemůže s námi podepsat smlouvu. Protože jsme si vědomi tlaku, který na opravy komunikací v současnosti je, spojili jsme se s TS Kutná Hora s dotazem, zda by alespoň ulici Rudní nezvládli sami a za jakou cenu. Odpovědí je souhlas a zároveň cenová nabídka, která vzešla z ocenění Výkazu Výměr, který je přílohou materiálu. Je o cca 80.000,- Kč bez DPH vyšší než původní cena vítěze VŘ. Přímé zadání firmě TS Kutná Hora je v souladu s podmínkami horizontální spolupráce, protože firma převážnou část své produkce dělá pro město a město je jejím jediným společníkem.